## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 3442
| Fecha | 2021-12-02
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Aprobación Garantías y Seguros Contrato 4300000117. No se evidenció documento aprobación por XM a la renovación anual ni modificaciones realizadas por clausulas adicionales Adicional se observó que para las pólizas M-10003984/5; M-10003984/6; M10003984/9; M-10003984/12; M-10003984/15; M-10003984/16 y M-10003984/19 el valor asegurado no correspondió al incremento anual establecido (5%) | No se tiene estipulado la aceptación de las garantías para las renovaciones de las pólizas y seguros al solicitar la renovación o modificación de las mismas. | a) Actualizar las pólizas de acuerdo con lo estipulado en el contrato b) Implementar la aprobación de pólizas cuando se realicen modificaciones a las mismas por: Cláusula adicional, incremento de valor y renovación. c) Ajustar documento técnico adquisiciones incluyendo la aprobación de pólizas d) Divulgar a ordenador del gasto y administrador del contrato | a) Actualizar póliza b) Implementar aprobación pólizas c) Ajustar documento técnico e) Divulgar | a) Poliza actualizada. b) Certificación aprobación pólizas c) Documento técnico ajustado d) Divulgación | 4 | 2021-12-02 | 2022-03-31 | 17 | 0 | Dirección Finanzas Empresariales
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | Modificación cláusula contrato 4000005064 - Cláusula Sexta REAJUSTE DE PORCENTAJE DE ADMINISTRACION: Los porcentajes de administración del contrato no serán reajustables. Mediante Cláusula Adicional 3 se modifica Anexo 1 Porcentaje de Administración del 5.5% al 6.5%. Lo anterior sin haber modificado la cláusula sexta del contrato que contempla la prohibición del reajuste. | Modificación de las cláusulas del contrato, sin interpretación del contrato en su totalidad | a) Elaborar cláusula adicional para ajustar la redacción de la clausula sexta: Reajuste de porcentaje de administración del contrato 4000005064. | a) Elaborar cláusula adicional para precisar el reajuste de porcentaje de administración | a) Elaborar cláusula adicional para precisar el reajuste de porcentaje de administración | 1 | 2021-12-02 | 2021-03-31 | 17 | 0 | Dirección Finanzas Empresariales
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO