## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 3442
| Fecha | 2022-05-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Pago Extemporáneo contrato XM con ISA-ITCO: la compensación de dos pagos fue inoportuna, dado que según las cláusulas del contrato, esta transacción debió realizarse dentro de los 45 días calendario siguientes y dos pagos se realizaron en un plazo superior al pactado. | Se originó por falta de seguimiento y control al momento de la Programación del pago por parte de Tesorería. | Modificar las cláusulas de los contratos de XM con ISA y sus empresas, para formalizar la forma de pago de los contratos y modificar el Documento Técnico de Adquisición de Bienes y Servicios para incluir la forma de pago indicada | 1. Modificación de la cláusula de forma de pago de los contratos de XM con ISA y sus empresas 2. Modificación del Documento Técnico de Adquisición de Bienes y Servicios para incluir la forma de pago de los contratos que suscriba XM con ISA y sus empresas | Cláusulas Adicionales Documento Técnico | 2 | 2022-07-01 | 2023-01-31 | 30 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO